## Planning
Planning du projet — Clean Elephant (E5 BTS SIO)
Harouna Diakité & Noah Fine — dates indicatives, à ajuster selon la date de soutenance réelle
Phase | Tâche | Début | Fin | Durée (j) | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22
1. Idéation | Cahier des charges | 2026-09-01 | 2026-09-24 | 24
1. Idéation | Repository GitHub | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1
1. Idéation | Ajout cahier des charges au repo | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1
1. Idéation | Architecture du SI | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8
1. Idéation | Schéma réseau | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8
1. Idéation | Planning du projet | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 3
2. Design (Figma) | Moodboard | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5
2. Design (Figma) | Charte graphique | 2026-10-10 | 2026-10-14 | 5
2. Design (Figma) | Wireframe | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 5
2. Design (Figma) | Maquettes graphiques | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 9
2. Design (Figma) | Prototype interactif | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 5
2. Design (Figma) | Test utilisateur du prototype | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 3
3. Développement | Site vitrine | 2026-11-06 | 2026-11-20 | 15
3. Développement | Application devis (BDD + email) | 2026-11-21 | 2026-12-01 | 11
4. Infrastructure | Active Directory | 2026-12-02 | 2026-12-11 | 10
4. Infrastructure | Réseau (VLAN / routage) | 2026-12-02 | 2026-12-13 | 12
4. Infrastructure | Serveur GLPI | 2026-12-12 | 2026-12-18 | 7
4. Infrastructure | Supervision Checkmk | 2026-12-19 | 2026-12-24 | 6
5. Sécurité & continuité | Sécurité (droits, mdp, RGPD) | 2027-01-05 | 2027-01-14 | 10
5. Sécurité & continuité | Sauvegarde & restauration | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 7
5. Sécurité & continuité | Test de reprise documenté | 2027-01-22 | 2027-01-24 | 3
6. Validation | Tests & recette | 2027-01-25 | 2027-02-03 | 10
6. Validation | Mise en production (VPS) | 2027-02-04 | 2027-02-08 | 5
6. Validation | Documentation finale | 2027-02-09 | 2027-02-18 | 10
6. Validation | Accompagnement des utilisateurs | 2027-02-19 | 2027-02-23 | 5
7. Soutenance | Préparation soutenance | 2027-03-01 | 2027-03-15 | 15